## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7.5 |  | 0.54 | 10 | 7.2 | 0.72
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7.5 |  | 0.54 |  | 7.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展基层人才对口培养工作，为基层培养一批教育、医疗卫生、农业科技等方面急需紧缺专业技术人才。一是通过从县级及以下相关部门选派一批有发展潜力的优秀中青年专业技术人才到省级对口单位进行全脱产研修，提升基层各类人才综合素质和工作能力水平，搭建人才合作培养桥梁。二是开展省级对口单位专家团队下沉帮扶基层人才培养工作，通过下派专家团队开展项目合作、技术指导和短期培训等，提升对基层人才培养的覆盖面和实效。 | [5 empty] | 根据云南省委组织部等七部门联合下发的《关于做好2022年基层人才对口培养工作的通知》文件，批复我单位对口培养研修人员3名，分两个阶段实施。第一阶段接收2名研修人员，培养时间为2022年10月-2023年3月；第二阶段接收1名研修人员，培养时间为2023年3月-8月。我单位已于2022年10月起按照计划对第一阶段的两名研修人员开展基层人才对口培养工作，根据研修人员情况制定了相应的培养计划，明确了研修人员培养措施和可量化的考核指标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 62
产出指标 |  | 数量指标 | 基层人才对口培养全脱产研修人数 | 3 | 3 | 人 | 2 | 25 | 17 | 偏差原因：文件批复3人，其中2人的培训时间为2022年10月-2023年3月，1人为2023年3月-8月。 改进措施：2023年将按照正常进度培养。
产出指标 |  | 成本指标 | 全研修人员经费和下沉项目补助标准 | 3 | 2.5 | 万元/人 | 0.27 | 25 | 5 | 偏差原因：文件批复3人，其中2人的培训时间为2022年10月-2023年3月，1人为2023年3月-8月。部分费用因单位内设部门协调不够，导致报账滞后。 改进措施：2023年将加强内设部门的沟通协调，加快报账进度。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 通过基层人才对口培养带动产业发展 | 4 | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度基层人才对口培养工作满意率 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 62.72 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 非税收入项目支出补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院大理分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 385 |  | 385 |  | 321.95 | 10 | 83.62 | 8.36
|  | 其中：当年财政拨款 | 385 |  | 385 |  | 321.95 |  | 83.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年预算收房屋租赁收入900万元，利息收入50万元；用于弥补财政拨款人员缺口565万元，缴纳各项税金190万元，物业管理费及各项维修费用195万元。 2023年预计收房屋租赁费930万元，利息收入50万元；用于弥补财政拨款人员缺口565万元，缴纳各项税金196万元，物业管理费及各项维修费用219万元。 2024年预计收房屋租赁费930万元，利息收入50万元。用于弥补财政拨款人员缺口565万元，缴纳各项税金196万元，物业管理费及各项维修费用219万元。 | [5 empty] | 1.2022年大理分院房租收入支出情况：物业管理费用34.70万元，维修维护费109.65万元，委托业务费12.92万元，税金及附加164.68万元，合计321.95万元。 2.2022年度因新冠疫情影响，根据云南省的有关政策，经报上级批复同意，减免房租共222.04万元，导致税金及附加减少；旧城改造提升遗留问题处理及院内2个花园提升改造预算经费约50.00万元，因大理市人民政府启动旧城改造二期工程，原遗留问题处理及环境提升改造（园林绿化）由大理市政府组织实施和出资。导致实际支出金额与预算金额有差异。 3. 今后工作中，要求工作人员加强学习，编制预算时统筹综合考虑各项指标值设定。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88.5
产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理面积 | 4 | 平方米 | 平方米 | 3225.91 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 维修维护及改建的内容 | 4 | 工作项目 | 项 | 33 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 监督检查次数 | 4 | 次 | 次 | 7 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 物业管理的质量合格率 | 4 | 按照100%质量合格率 | % | 95 | 5 | 4.5
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | 4 | 按照100%验收合格率 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 分院小区房屋的维修维护费 | 4 | 修缮率 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 计划修缮完工率 | 4 | 完工率 | % | 90 | 10 | 9
产出指标 |  | 成本指标 | 物业管理的单位成本 | 5 | 元/平方米 | 元/平方米 | 107.6 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 维修改建成本 | 5 | 万元 | 万元 | 109.65 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 缴纳的各项税金 | 3 | 元 | 元 | 1646800 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 物业服务需求保障 | 3 | 有效保障 | 人次 | 201 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 单位及租房户的满意度 | 4 | 90%为比较满意 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 88.5 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 余昌元同志为2022年云南省有突出贡献优秀专业技术人才名单中的专业技术人才（序号50）。 | [5 empty] | 已按文件规定发放余昌元同志奖励金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 政策宣传次数 | 4 | 5 | 次 | 5 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 补助事项公示度 | 4 | 3 | 处 | 3 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 生产生活能力提高 | 3 | 30000 | 元 | 30000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 4 | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 非税收入项目支出补助资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院生态分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 12 |  | 12 |  | 12 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省行政事业单位国有资产管理办法的通知》（云政办发〔2008〕173号）、《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》（云财非税〔2013〕20号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级行政事业单位国有资产出租出借管理办法的通知》（云财资〔2014〕153号）、《云南省财政厅关于省林业调查规划院生态分院出租商铺的批复》（云财资〔2015〕337号）及省财政厅、省林业和草原局2021年部门预算编制要求，分院将以上非税收入纳入2022年单位预算。 按照合同规定2022年商铺出租收入为127.67万元（31.92×4﹦127.67万元，出租商铺收费明细详见表2），相关税金23.02万元（其中增值税及附加6.38万元，房产税15.32万元，印花税及土地使用税1.4万元），收支两抵后余额为104.65万元。 | [5 empty] | 分院已将非税收入纳入2022年单位预算，统一管理，统一核算，专款专用。已确定商铺租金金额并与租户签订租赁合同，按时收取商铺租金并将商铺租金收入情况及时上报财政。按时缴纳增值税及附加、房产税、印花税及土地使用税。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 增值税及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税 | 3 | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 按时增值税及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税 | 3 | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益指标 | 按时增值税及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税 | 3 | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 3 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测营林分院专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院营林分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 158.69 |  | 133.26 | 10 | 83.98 | 8.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 158.69 |  | 133.26 |  | 83.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 2022年度营林分院完成丽江、楚雄、昆明、玉溪、昭通5个州（市）草原调查监测工作，准确掌握5个州（市）草原种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。为科学开展草原生态系统保护修复、监督管理、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | 4 | 17 | 人 | 18 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | 4 | 95 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | 5 | 60 | 天 | 57 | 12 | 12
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中临时聘用当地林农人次 | 4 | 800 | 人次 | 112 | 10 | 2 | 原因分析：指标值设定存在偏差，没有合理表述指标考核内容；改进措施：根据实际情况重新核定指标值，减少偏差。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | 4 | 95 | % | 100 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | 5 | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.4 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测生态分院专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院生态分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 203.76 |  | 147.44 | 10 | 72.36 | 7.24
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 203.76 |  | 147.44 |  | 72.36
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 分院已经开展并顺利完成了森林、草原、湿地调查监测，掌握了全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。产出林草湿资源现状和动态变化，评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供了决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供了服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供了科学依据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | 4 | 43 | 人 | 43 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | 5 | 60 | 天 | 58 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中临时聘用当地林农人次 | 4 | 1000 | 人次 | 1000 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | 5 | 1 | 次 | 0 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.24 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 全省第一次森林火灾风险普查系统建设专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 330 |  | 180.38 | 10 | 54.66 | 5.47
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 330 |  | 180.38 |  | 54.66
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织开展全省森林和草原火灾风险普查，摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数，通过建立普查系统，统计分析收集数据， 为各级政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供权威的森林和草原火灾风险信息数据及科学决策依据。 科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全省森林和草原火灾防治区划和防治建议。" | [5 empty] | 通过组织开展全省森林和草原火灾风险普查，完成了全省森林和草原火灾风险隐患底数的统计分析和数据收集；为各级政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供权威的森林和草原火灾风险信息数据及科学决策依据；形成全省森林和草原火灾防治区划和防治建议。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | 22 | 台（套） | 22 | 16 | 16
产出指标 |  | 数量指标 | 购置计划完成率 | 3 | 100 | % | 100 | 16 | 16
产出指标 |  | 数量指标 | 通过软件完成数据逻辑检查和汇总 | 4 | 95 | % | 95 | 18 | 18
效益指标 |  | 社会效益指标 | 信息系统运用范围（全省各县） | 4 | 120 | 个 | 120 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | 4 | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.47 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测大理分院专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院大理分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 235.87 |  | 235.87 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 235.87 |  | 235.87 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 1. 项目完成318个森林样地调查监测工作，为评价林草资源及其生态系统状况和变化趋势提供储量、质量方面的资源调查数据。 2.“外业调查中租用平台车辆”指标值≥1500台班，包含单位质量检查组开展外业质量检查用车，为节约成本开支，质量检查组开展外业质量检查时尽量使用单位保留公务用车，经统计，使用单位公务用车共101个台班，导致指标值出现偏差。今后工作中，项目预算时各类指标值设定尽量做到统筹考虑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | 4 | 22 | 人 | 23 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 参与质量检查人数 | 4 | 4 | 人 | 7 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | 4 | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格 | 4 | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | 5 | 100 | 天 | 60 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中租用平台车辆 | 4 | 1500 | 车次 | 1407 | 15 | 14
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | 5 | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2020年温室气体清单编制(土地利用变化和林业）专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 26 |  | 25.47 | 10 | 97.96 | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 26 |  | 25.47 |  | 97.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为制定切实、有效的温室气体减排措施、方案和行动计划等提供决策依据 ; 2.培养林业碳汇方面的技术队伍,为州县级开展温室气体清单编制奠定基础; 3.对加强我省森林碳汇建设,推动低碳发展、减缓应对气候变化、促进双碳目标实现。采用云南省历次森林资源连续清查数据和云南省森林资源年度监测数据估算全省项目年度的森林生物量的消长情况和土地类型变化情况,并对不确定的数据做补充调查。 | [5 empty] | 1.已完成相关报告，为温室气体减排措施、方案和行动计划等提供了相应决策依据；2.已培养出相应技术队伍，为州县级开展温室气体清单编制奠定基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 报告数量 | 4 | 1个 | 个 | 1 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 报告字数 | 4 | 1万字 | 万字 | 1.2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | 4 | 20份 | 份 | 20 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | 4 | 95 | % | 未评审 | 5 | 0 | 偏差原因：未进行专家评审 改进措施：下一步将邀请专家进行评审
产出指标 |  | 时效指标 | 报告完成时间 | 5 | 1年 | 年 | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成果信息发布或报道次数 | 4 | 1次 | 次 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：成果还未经过专家评审 改进措施：待评审通过，将及时发布相应成果信息
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成果采纳次数 | 4 | 1次 | 次 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益指标 | 森林碳汇计量 | 3 | 2个 | 个 | 2 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | 5 | 5次 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 84.8 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测院部专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 148.96 |  | 135.01 | 10 | 90.64 | 9.06
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 148.96 |  | 135.01 |  | 90.64
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 2022年全省林草湿调查监测共完成样地现地调查2407个（其中森林样地1338个，草原样地747个，湿地样地322个），采集180余项调查因子共计41万余条数据；完成国家下发变化图斑监测82706个（其中一期43090个，二期39616个）组织开展了现地调查、核实验证、数据更新、工作底图属性因子补充等工作，共计现地调查及核实验证图斑8499块、补充属性因子23项1317万余条、更新资源数据1326万余条。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | 4 | 44 | 人 | 64 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | 4 | 95 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | 5 | 60 | 天 | 55 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中临时聘用当地林农人次 | 4 | 1000 | 人次 | 1200 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | 5 | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.06 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省林业调查规划院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022年森林、草原、湿地调查监测昆明分院专项资金
主管部门 |  | 云南省林业调查规划院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业调查规划院昆明分院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 230.95 |  | 230.95 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 230.95 |  | 230.95 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 | [5 empty] | 一、按时完成全省国家布设的747个草原固定样地调查，包括样地测设，样方、样线等因子调查，获取草原资源的储量、质量、结构等，工作产出了全省草原植被高度、盖度、产量等主要指标数据。 二、指导全省各地按时按质对本年度国家下发的4242个草地变化图斑进行验证核实、更新草原资源数据，获取草地类型、数量、分布现状及其变化数据，形成本年度的图斑调查监测成果。 综上所述，已完成年度总体目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调查人数 | 4 | 34 | 人 | 40 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调查任务完成率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 样地检查验收合格率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 完成调查任务的时间 | 5 | 60 | 天 | 55 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 外业调查中临时聘用人次 | 4 | 1000 | 人次 | 1100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 调查结果被上级部门采纳率 | 4 | 95 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被上级部门提出整改次数 | 5 | 1 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。